## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy farmy fotowoltaicznej w Ciechanowie.
LP | Opis zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Cena netto | naliczony VAT | Cena brutto | Wykonawca | Podwykonawca
1 | Wykonanie projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych farmy fotowoltaicznej. | podpisanie umowy
2 | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych.
3 | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami.
4 | Dostawa i montaż stacji transformatorowej SN/NN wraz z budową przyłącza kablowego SN..
5 | Budowa linii kablowych nn 0,4kV połaczenie inwerterów ze stacją SN/NN
6 | Budowa infrastruktury towarzyszącej oświetlenie terenu , system wizyjny budowa mostu radiowego.
7 | Próby,rozruch , uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów , pomiary i badania odbiorcze.
8 | Dokumentacja powykonawcza i przekazanie do eksploatacji i użytkowania.
9 | Protokół odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć na ten etap co najmniej 3% całkowitego wynagrodzenia netto. |  | 2025-04-30
10 | Wykonanie testów NCRFg uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie od OSD.Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć na ten etap co najmniej 3% całkowitego wynagrodzenia netto
|  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0