Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wymiany armatury sekcyjnej, armatury odpowietrzającej, armatury odwadniającej w komorach ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, izolacją rurociągów oraz montażem pokrowców termoizolacyjnych. Realizowane prace modernizacyjne w zakresie demontażu i montażu armatury należy wykonać w trakcie dwóch planowanych przez Spółkę przerw w eksploatacji sieci ciepłowniczej w terminie 20-23.07.2026 oraz 3-05.08.2026. Spółka nie dopuszcza zmiany terminy wykonania prac montażowych.

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca przedłoży do akceptacji Wnioski materiałowe wraz z załącznikami Zamawiającemu.

- Przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „ Digitalizacja sieci ciepłowniczej należącej do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.” i ograniczone są sztywnymi ramami czasowymi:

- prace modernizacyjne realizowane w trakcie pierwszej przerwy muszą być wykonane maksymalnie w ciągu 48 godzin licząc od rozpoczęcia przerwy w eksploatacji sieci;

- prace modernizacyjne realizowane w trakcie drugiej przerwy muszą być wykonane maksymalnie w ciągu 24 godzin licząc od rozpoczęcia przerwy w eksploatacji sieci.

- przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej w wyznaczonych dniach rozpoczynane będą od godziny 00.00

3. Wymiana armatury realizowana będzie w następujących komorach ciepłowniczych:

- K-2, K-6, K-7, K-9, K-10, K-13/2 z podziałem na dwie przerwy w eksploatacji sieci.

W trakcie pierwszej przerwy należy wykonać prace modernizacyjne w komorach: 
K-2, K-6, K-7, K-9, K-10, w trakcie drugiej przerwy należy zmodernizować komorę K-13/2.

4. Podział, rodzaj i harmonogram realizacji prac modernizacyjnych należy dostosować do planowanych przerw w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.1 Komory ciepłownicze, które należy zmodernizować w trakcie pierwszej przerwy 
w eksploatacji sieci ciepłowniczej:

4.1.1 Komora K-2

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 200 – 2 szt., DN 100 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 25 – 2 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 200 – 2 szt., DN 100 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 25 – 2 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-2 należy zakończyć w pierwszej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.1.2 Komora K-6

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 15 – 2 szt., DN 25 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 15 – 2 szt., DN 25 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-6 należy zakończyć najpóźniej w drugiej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.1.3 Komora K-7

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 150 – 2 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 20 – 2 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 150 – 2 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 20 – 2 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-7 należy zakończyć najpóźniej w drugiej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.1.4 Komora K-9

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 150 – 4 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 25 – 1 szt., DN 20 – 3 szt., DN 15 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 32 – 3 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 150 – 4 szt., armatury odpowietrzającej DN 25 – 1 szt., DN 20 – 3 szt., DN 15 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 32 – 3 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-9 należy zakończyć najpóźniej w drugiej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.1.5 Komora K-10

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., armatury odpowietrzającej 
DN 20 – 1 szt., armatury odwadniającej DN 32 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., armatury odpowietrzającej DN 20 – 1 szt., armatury odwadniającej DN 32 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-10 należy zakończyć najpóźniej w drugiej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

4.2 Komory ciepłownicze, które należy zmodernizować w trakcie drugiej przerwy 
w eksploatacji sieci ciepłowniczej

4.2.1 Komora K-13/2

w tygodniu poprzedzającym przerwę w eksploatacji sieci, należy zdemontować płytę stropową w komorze K-13/2 w celu umożliwienia wyjęcia zasuwy DN 300 z komory;

- zdjęcie izolacji, przygotowanie frontu robót;

- demontaż istniejącej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., DN 80 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 150 – 3 szt., DN 32 – 2 szt., DN 40 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- oczyszczenie istniejących kołnierzy przed montażem nowej armatury;

- demontaż zasuwy DN 300 i montaż w miejscu zasuwy wstawki umożliwiającej połączenie rurociągów (wykonanie połączenia kołnierzowego);

- montaż nowej armatury sekcyjnej DN 125 – 2 szt., DN 80 – 2 szt., armatury odwadniającej DN 150 – 3 szt., DN 32 – 2 szt., DN 40 – 1 szt., uszczelnień oraz śrub;

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń antykorozyjnych;

- prace montażowe armatury w komorze K-13/2 należy zakończyć w pierwszej dobie przerwy w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

- po wykonaniu prac montażowych należy wykonać niezbędne prace budowlane w celu doprowadzenie komory do stanu pierwotnego

4.3 W zakresie robót Wykonawcy znajduje się ponadto:

- zaizolowanie armatury sekcyjnej pokrowcami termoizolacyjnymi;

- wykonanie izolacji termicznej odizolowanych rurociągów;

- dostarczenie do siedziby zamawiającego zdemontowanej armatury;

- doprowadzić komory do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu prac monterskich oraz wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego należy zgłosić przedstawicielowi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

Montaż izolacji możliwy jest po odbiorze prac w/w prac. Po zakończeniu prac montażowych izolacji na rurociągach oraz montażu pokrowców termoizolacyjnych należy zgłosić gotowość do odbioru.

Teren oraz wnętrze komory po zakończonych pracach należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego.

Odbiór technologiczny nie stanowi podstawy do wystawienia FV.