## Arkusz1
Harmonogram Rzeczowo- Finansowy "Dostawa i montaż armatury odcinającej w komorach ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanów
Lp. | Numer komory ciepłowniczej | Zestawienie prac opis | Ilość osób niezbędna do realizacji | Termin wykonania | Wartość netto
1. | K2 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 13-16.07.2026 | …..........zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej -zaworów odcinających DN200 (2 szt.) | min.3 | 20-21.07.2026
Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN100 (2 szt.)
Demontaż istniejacej armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN25 (2 szt.)
Oczyszczenie kołnierzy, przygotowanie do montażu zaworów
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN200 (2szt.)
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN100 (2szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zawory odcinające DN25 (2szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 22-31.07.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
2. | K6 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 13-16.07.2026 | …..........zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 125 (2 szt.) | min.3 | 20-21.07.2026
Demontaż istniejacej armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN15 (2 szt.)
Demontaż istniejacej armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN25 (1 szt.)
Oczyszczenie kołnierzy , przygotowanie do montażu zaworów
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN125 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN15 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zawory odcinające DN25 (1szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 22-31.07.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
3. | K7 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 13-16.07.2026 | …..........zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 150 (2 szt.) | min.3 | 20-21.07.2026
Demontaż istniejacej armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (2 szt.)
Oczyszczenie kołnierzy , przygotowanie do montażu zaworów
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN150 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (2szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 22-31.07.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
4. | K9 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 13-16.07.2026 | …..... zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 150 (4 szt.) | min. 3 | 20-21.07.2026
Demontaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN15 (2szt.)
Demontaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (3szt.)
Demontaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN25 (1szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN32 (3szt.)
Oczyszczenie kołnierzy , przygotowanie do montażu zaworów
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN150 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN15 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (3szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN25 (1szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN32 (3szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 22-31.07.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
5. | K10 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 13-16.07.2026 | …... zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 125 (2 szt.) | min.3 | 20-21.07.2026
Demontaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (1szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN32 (1szt.)
Oczyszczenie kołnierzy , przygotowanie do montażu zaworów
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN125 (2szt.)
Montaż armatury odpowietrzającej - zaworów odcinających DN20 (1szt.)
Montaż armatury odwadniających - zaworów odcinających DN32 (1szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 22-31.07.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
6. | K13/2 | Dostarczenie Wniosków Materiałowych wraz z załacznikami do akceptacji Zamawiającemu | ND | max. do 05.06.2026 | ND
|  | Prace przygotowawcze | min. 2 | 27-31.07.2026 | …. zł
Demontaż izolacji
|  | Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 300 (1 szt.) | min. 3 | 2026-08-03
Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 125 (2 szt.)
Demontaż istniejacej armatury sekcyjnej- zaworów odcinających DN 80 (2 szt.)
Demontaż istniejacej armatury odwadniającej - zasuwa DN 150 (3 szt.)
Demontaż istniejacej armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN32 (2 szt.)
Demontaż istniejacej armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN40 (1 szt.)
Oczyszczenie kołnierzy , przygotowanie do montażu zaworów
Montaż wstawki w miejsce zasuwy DN300
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN125 (2szt.)
Montaż armatury sekcyjnej - zaworów odcinających DN80 (2szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zasuwa DN 150 (3 szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN32 (2 szt.)
Montaż armatury odwadniającej - zaworów odcinających DN40 (1 szt.)
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne | min. 2 | 04-14.08.2026
Montaż pokrowców termoizolacyjnych
Montaż izolacji na rurociągach
Wartość robót netto
Wartość robót brutto